## Planning
8e Rencontres franco-japonaises de la coopération décentralisée, à Shizuoka 18-21 novembre 2024 Planning des réunions préparatoires - Dates limites
| A | M | COMITE JAPON | COMITE FRANCE | Collectivités françaises - Dates limites
| 2023 | 1
2
3
4
|  | 5 |  | 1er COPIL RESTREINT visio 15 mai 2023
|  | 6 | 1er COPIL japonais large, le 6 juin 2023, à Tokyo
|  | 7 |  | 2e COPIL RESTREINT visio 4 juillet 2023
8
|  | 9 |  | 1er COPIL LARGE FRA -Paris, Rencontres de CUF, le 18 septembre 2023
10
11
12
| 2024 | 1
|  | 2 |  | 3e COPIL RESTREINT Paris/visio 21/02/2024
3
4
|  | 5 |  | 4e COPIL RESTREINT Paris/visio 27 mai 2024 | DF - 31 mai : COPIL restreint FRA : Réponse sur la première version de la Déclaration finale proposée par le COPIL JAP
|  | 6 |  |  | 3 juin 2024 : Ouverture des inscriptions individuelles FRA et JAP sur le site des 8RFJ de la Ville de Shizuoka + Réservation hôtelière sur le site de la Ville de Shizuoka
|  | 7 |  | 2e COPIL LARGE FRA : 1er juillet 2024, en visioconférence | Date limite : 31 juillet 2024 1) Inscription individuelle FRA et JAP -> en ligne sur le site de Shizuoka 2) Choix des ateliers + résumés : retour de la Fiche d'intention de participation aux 8RFJ détaillée -> à CUF 3) Synthèse des interventions par les Chefs de file FR DF - 31 juillet : COPIL restreint FRA : Réponse sur la 2e version de la Déclaration finale proposée par le COPIL JAP - confirmation de l'essentiel du contenu
| 2024 | 8 |  |  | Date limite : 31 août 2024 : 1) Retour des affiches (images) & vidéos des CT FRA pour l'exposition numérique -> à Shizuoka 2) Retour des Présentations des CT FRA bilingues (FRA-JAP) -> CUF
|  | 9 |  | 5e COPIL RESTREINT Paris/visio Date à confirmer | Date limite : 15 septembre 2024 : -> Réservation hôtelière -> en ligne sur le site de Shizuoka -> Retour des Diapos PowerPoint (avec la traduction en japonais) des interventions lors des ateliers -> à Shizuoka DF - 30 septembre 2024 : Retour par les chefs d'ateliers des résumés des présentations PowerPoint pour intégration dans la Déclaration finale -> à CUF/Shizuoka
|  | 10 |  | 3e COPIL LARGE FRA : lors des Rencontres de l'AICT de CUF, le 23 octobre 2024, au Pavillon d'Armenonville - Paris
|  | 11 | Déroulement des 8e RENCONTRES FRANCO-JAPONAISES du 18 au 21 novembre 2024, à Shizuoka
12
1er COPIL MIXTE : le 28 novembre 2023, en visioconférence
2e COPIL MIXTE : le 16 avril 2024, à Cannes